## Sheet1
IPA Zeitplan ¦ Ruben Schneebeli ¦ IPERKA ¦
|  | Aktivität | Tag 1 Di 07.04 |  |  |  | Tag 2 Mi 08.04 |  |  |  | Tag 3 Do 09.04 |  |  |  | Tag 4 Fr 10.04 |  |  |  | Tag 5 Di 14.04 |  |  |  | Tag 6 Mi 15.04 |  |  |  | Tag 7 Do 16.04 |  |  |  | Tag 8 Fr 17.04 |  |  |  | Tag 9 Di 21.04 |  |  |  | Tag 10 Mi 22.04
|  |  | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17 | 08–10 | 10–12 | 13–15 | 15–17
A | Allgemein | Dokumentstrukturund Zeitplan erstellen | x | x
I | Informieren | Auftragsanalyse, Use-Cases und Anforderungstabelle |  |  | x | x
I | Informieren | Recherche: Rich-Text-Editor, PDF-Library, Basic Auth, CORS |  |  |  |  | x | x
P | Planen | Systemarchitektur + ER-Diagramm + Frontend Mockup | [6 empty] | x | x
E | Entscheiden | Variantenvergleich & Entscheide dokumentieren | [8 empty] | x
R | Realisieren | Projekt-Setup: Spring Boot + React/TS + PostgreSQL verbinden + Docker Grundstruktur | [9 empty] | x | x
R | Realisieren | DB-Schema implementieren (PostgreSQL + Constraints) | [11 empty] | x | x
R | Realisieren | Backend: User-Services (Mock Basic Auth) | [13 empty] | x | x
R | Realisieren | Backend: Template-Services (CRUD + Soft Delete) | [15 empty] | x | x | x
R | Realisieren | Backend: Document-Services (Speichern/Laden/Aktualisieren) | [18 empty] | x | x | x
R | Realisieren | Backend: PDF-Generierung aus HTML | [21 empty] | x | x
R | Realisieren | Frontend: Login-Screen + Template-Übersicht | [23 empty] | x | x | x
R | Realisieren | Frontend: SAD-Editor (Rich-Text-Editor Integration) | [26 empty] | x | x | x
R | Realisieren | Frontend: PDF-Export Screen + Fehlerbehandlung / UX | [29 empty] | x
R | Realisieren | Docker-Setup: docker-compose, Netzwerk, Env-Vars | [30 empty] | x | x
K | Kontrollieren | Unit-Tests (Backend) + API-Tests (Postman/REST) | [32 empty] | x | x
K | Kontrollieren | Manuelle E2E-Tests (alle 4 Screens) + Bugfixes | [34 empty] | x | x
A | Auswerten | Dokumentation fertigstellen (Architektur, API, DB, Screens) | [36 empty] | x | x
A | Auswerten | IPA-Bericht: Fazit, Zielerreichung, Abschluss | [38 empty] | x | x