IPA-Bericht

Individuelle Praktische Arbeit

Entwicklung eines webbasierten Tools zur strukturierten Erstellung von Software Architecture Documents (SAD)

Projektmethode: IPERKA

| Kandidat | Ruben Schneebeli |
| --- | --- |
| Berufsbildner | Amir Ademi |
| Betrieb | Accenture AG |
| Prüfungsort | 8001 Zürich, Sihlstrasse 34 |
| Prüfungszeitraum | 07.04.2026 – 08.05.2026 |
| Fachrichtung | Applikationsentwicklung |

https://ts.accenture.com/sites/BrandSpace/

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 – Umfeld und Ablauf	6

1.	Projektaufbauorganisation	7

1.1.	Rollentabelle	7

1.2.	Organigramm	8

1.3.	Auftrag und Vorkenntnisse	9

1.3.1.	Detaillierte Aufgabenstellung	9

1.3.2.	Mittel und Methoden	10

1.3.3.	Vorkenntnisse	11

2.	Zeitplan	12

2.1.	Übersicht Zeitplan	12

2.2.	Soll / Ist vergleich	12

2.3.	Risikomanagement	13

3.	Arbeitsprotokoll (Journal)	14

4.	Persönliches Fazit	17

4.1.	Rückblick auf die IPA	17

4.2.	Was hat gut funktioniert	17

4.3.	Was würde ich anders machen	17

4.4.	Persönlicher Lerngewinn	17

Teil 2 – Projekt	18

1.	Kurzfassung	19

2.	Informieren	20

2.1.	Auftragsanalyse	20

2.1.1.	Ausgangslage und Umfeld	20

2.1.2.	Projektziel	20

2.1.3.	Anforderungsdokumentation	21

2.1.4.	Use-Case-Übersicht	22

2.1.5.	Kontextdiagramm / Systemabgrenzung	23

2.2.	Informationsrecherche	24

2.3.	Wahl der Projektmethode: IPERKA	25

3.	Planen	26

3.1.	Entwicklungs- und Laufzeitumgebung	26

3.1.1.	Wichtige Tools	26

3.1.2.	Architekturdiagramm	27

3.2.	Risikomanagement	27

3.3.	Datenmodell (ERD)	29

3.3.1.	Begründung der Modellierungsmethodik	29

3.3.2.	ER-Diagramm	30

3.4.	UI-Planung (Wireframes)	31

4.	Entscheiden	33

4.1.	Rich-Text-Editor Library	33

4.2.	PDF-Generierung Library	34

4.3.	Datenbankwahl: PostgreSQL	34

4.4.	Weitere Entscheide	34

5.	Realisieren	36

5.1.	Datenbank Implementierung	36

5.1.1.	SQL-Schema	36

5.1.2.	Sicherheit und Integrität	37

5.1.3.	Indexierung und Performance	38

5.2.	Backend – Projekt-Setup und Architektur	40

5.3.	Backend – User-Service (Basic Auth)	42

5.4.	Backend – Template Service	44

5.5.	Backend – Document-Services + PDF-Generierung	44

5.5.1.	Input Sanitizing	44

5.6.	REST-API Dokumentation	44

5.6.1.	Request / Response Beispiele	44

5.7.	Docker-Setup	45

5.7.1.	docker-compose.yml	45

5.7.2.	Netzwerkkonfigurationen	46

5.7.3.	Umgebungsvariabeln	46

5.8.	Frontend – Screens und Komponenten	47

5.8.1.	Screen 1 - Login	47

5.8.2.	Screen 2 – Template Übersicht	47

5.8.3.	Screen 3 – Dokumenten Übersicht	47

5.8.4.	Screen 4 – SAD-Editor	47

5.8.5.	Konsistenz und Screen-Flow	47

5.9.	Sicherheitsmassnahmen – gesamtüberblick	47

5.10.	Versionierung (GitHub & OneDrive)	47

5.10.1.	GitHub	47

5.10.2.	OneDrive	47

6.	Kontrollieren – Testing	48

6.1.	Testinfrastruktur und Testumfeld	48

6.2.	Testarten und Begründung	48

6.3.	Testdrehbuch	48

6.4.	Testbericht	48

6.5.	Verbesserungspotenzial und Nacharbeiten	48

7.	Auswerten	48

7.1.	Zielerreichung	48

7.2.	Reflexion	48

8.	Installationsanweisung	49

8.1.	Systemvoraussetzungen	49

8.2.	Installation und Start	49

8.3.	Konfigurationsparameter	49

9.	Benutzeranleitung	50

9.1.	Login	50

9.2.	Template erstellen und verwalten	50

9.3.	SAD-Dokument erstellen und bearbeiten	50

9.4.	PDF-Export	50

10.	Glossar	50

11.	Quellenverzeichnis	50

11.1.	Verzeichnisse	50

11.1.1.	Tabellenverzeichnis	50

11.1.2.	Abbildungsverzeichnis	50

12.	Anhang	51

# Teil 1 – Umfeld und Ablauf

# Projektaufbauorganisation

## Rollentabelle

| Wer + Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- |
| Ruben Schneebeli Kandidat | - Eigenständige Planung, Durchführung und Dokumentation der IPA. - Realisierung der technischen Lösung. |
| Amir Ademi Berufsbildner | - Organisatorische Unterstützung im Betrieb. - Darf als stiller Beobachter bei Präsentation und Demo dabei sein. |
| Pascal Fivian Hauptexperte (HEX) | - Verantwortlicher für korrekte Durchführung der IPA. - Legt Termine fest und leitet das Fachgespräch. - Erarbeitung des finalen Notenvorschlags. |
| Patrick Studer Nebenexperte (NEX) | - Teilnahme an Präsentation, Demonstration und Fachgespräch. - Detaillierte Protokollierung und Unterstützung bei der Notenfindung |
| Lukas Gotschim Vorgesetzte Fachkraft (VF) | - Formulierung der Aufgabenstellung und fachliche Begleitung (Auftraggeber) - Überwachung des Fortschritts und Vorab-Bewertung von Produkt und Bericht |

Tabelle 1- Projekt-Akteure mit ihren Verantwortlichkeiten

## Organigramm

Abbildung 1- Projektaufbauorganisations- Diagramm

KAND, VF, BB gleiche boxfarben

## Auftrag und Vorkenntnisse

Alle Inhalte in diesem Kapitel wurden von der offiziellen PkOrg Webseite kopiert und hier eingefügt.

### Detaillierte Aufgabenstellung

Ziel der IPA ist die Entwicklung einer vollständigen Webapplikation zur strukturierten Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Software Architecture Documents (SAD). Die Anwendung umfasst insgesamt vier zentrale Benutzeroberflächen, welche die zentralen Benutzerabläufe für die Verwaltung von Templates und die Erstellung der finalen Dokumente abbilden.

Zu Beginn der IPA werden die fachlichen und technischen Anforderungen strukturiert erfasst und in einer Anforderungsdokumentation festgehalten. Diese umfasst funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, jeweils mit Priorität und Akzeptanzkriterien, und dient als Grundlage für die Umsetzung und spätere Bewertung.

Der Zugriff erfolgt über einen vordefinierten Mock-Benutzer mit festem Benutzernamen und Passwort. Eine echte Benutzerregistrierung oder Integration eines firmenspezifischen Berechtigungssystems ist nicht Bestandteil der IPA und wird erst in einem späteren Projektabschnitt realisiert. Die Mock-Authentifizierung bildet jedoch eine technisch saubere Grundlage für den späteren Austausch durch ein produktives Security-Modul.

Nach der Anmeldung gelangt der Benutzer zur Template-Übersicht, in der vorhandene SAD-Templates eingesehen und mittels Soft Delete ausgeblendet werden können. Zusätzlich können neue Templates erstellt werden, die eine HTML-basierte Struktur (Titel, Kapitel, Abschnitte) enthalten. Auf Basis eines gewählten Templates kann der Benutzer ein SAD-Dokument erstellen und die Inhalte über einen integrierten Rich-Text-Editor erfassen und bearbeiten. Der gesamte HTML-Content eines Dokuments wird als zusammenhängender Datensatz explizit gespeichert und dauerhaft in der Datenbank abgelegt. Der Benutzer kann ein gespeichertes Dokument zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, weiterbearbeiten und erneut speichern.

Das Backend ist in drei funktionale Service-Gruppen unterteilt:

- User-Services – Validierung des Mock-Logins und Basic-Auth-Prüfung. Es wird ein Endpoint bereitgestellt, über den sich der vordefinierte Mock-Benutzer authentifizieren kann.

- Template-Services – Verwaltung der SAD-Templates mit folgenden Operationen: Abrufen aller Templates, Abrufen eines einzelnen Templates, Erstellen eines neuen Templates, Aktualisieren eines bestehenden Templates sowie Soft Delete.

- Document-Services – Verwaltung der SAD-Dokumente mit folgenden Operationen: Erstellen eines neuen Dokuments auf Basis eines Templates, Laden eines bestehenden Dokuments, Aktualisieren der Dokumentinhalte sowie Export als PDF.

Das konkrete API-Design (URL-Struktur, HTTP-Methoden, Request-/Response-Formate) wird vom Kandidaten im Rahmen der IPA erarbeitet und dokumentiert.

Die Einrichtung der Entwicklungs- und Laufzeitumgebung ist Bestandteil der IPA. Die drei Komponenten (Frontend, Backend, Datenbank) werden in separaten Docker-Containern betrieben und über eine docker-compose.yml konfiguriert. Die Umgebung umfasst die Netzwerkkonfiguration zwischen den Containern, die Verwaltung von Umgebungsvariablen (z. B. DB-Credentials, Backend-URL) sowie die Sicherstellung, dass alle Dienste stabil miteinander kommunizieren.

Technisch basiert die Applikation auf einem Java-Spring-Boot-Backend, einem React-TypeScript-Frontend sowie einer PostgreSQL-Datenbank. Die Wahl von PostgreSQL als relationales Datenbankmanagementsystem wird im Rahmen der Arbeit begründet. Das Datenmodell wird unter Berücksichtigung von Normalisierungsgrundsätzen entworfen und dokumentiert.

Sicherheitsrelevante Anforderungen wie Basic Authentication, serverseitige Validierung aller Eingaben, Sanitizing der Rich-Text-Inhalte und eine restriktive CORS-Konfiguration gehören zum definierten Funktionsumfang. Abschliessend werden Unit-Tests, API-Tests und manuelle End-to-End-Tests durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit aller vier Screens und der drei Backend-Servicebereiche sicherzustellen. Das Testkonzept, die Testfälle und deren Ergebnisse werden strukturiert dokumentiert.

### Mittel und Methoden

Für die Implementierung wird ein mehrschichtiges Architekturmodell eingesetzt:

- Backend mittels Java Spring Boot zur Bereitstellung der REST-API, Authentifizierung über einen vordefinierten Mock-Benutzer (Basic Auth), Validierung der Eingaben sowie Generierung des PDF-Dokuments

- Frontend mit React und TypeScript zur Template-Verwaltung und SAD-Bearbeitung über einen integrierten Rich-Text-Editor

- PostgreSQL-Datenbank zur Speicherung von SAD-Templates und SAD-Dokumentinhalten

- Docker-Container für Backend, Frontend und Datenbank zur Sicherstellung einer konsistenten Entwicklungsumgebung

Methodisch werden zudem Unit-Tests, API-Tests sowie manuelle End-to-End-Tests genutzt, um die vollständige Funktionalität sicherzustellen

### Vorkenntnisse

Der Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse in Java, objektorientierter Softwareentwicklung, Webtechnologien sowie Datenbankmodellierung. Darüber hinaus hat er in internen Projekten praktische Erfahrungen mit React, TypeScript, REST-APIs, Spring Boot, Authentifizierungskonzepten, Docker und PostgreSQL gesammelt. Diese Kenntnisse bilden die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Applikation.

# Zeitplan

## Soll / Ist vergleich

Die Grün-markierten Felder Zeigen, wann welche Aufgaben erledigt sein sollten, hingegen zeigen die gelb markierten Felder, wann sie wirklich beendet wurden. Durch diese Art von Planung werden die Abweichungen sichtbar dargestellt.

TODO Am Schluss wesentliche Abweichungen nachtragen

## Risikomanagement

| Risiko / Problem | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Massnahme / Reaktion | Eingetreten? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitverzug durch ein Technisches Problem. | Mittel | Hoch | Im Journal Dokumentieren, Prioritäten anpassen und unwichtige Features kürzen. | — |
| Zu viel Zeit in die Perfektionierung eines Feature gesteckt, anstatt weiterzumachen. | Mittel | Mittel | Pro Feature Maximal die geplante Zeit einhalten, danach weitergehen, auch wenn es nicht perfekt ist. | — |
| Dokumentation vernachlässigt und muss aufgeholt werden. | Hoch | Hoch | Täglich das Journal ausfüllen und die Kapitel im Bericht parallel zur Umsetzung ausfüllen. | — |
| Zeitverzug durch Spring-Boot-Konfiguration. | Niedrig | Hoch | Dokumentation lesen, Community-Ressourcen nutzen. | — |
| PDF- Generierung: falsches Layout (CSS wird nicht korrekt gerendert). | Mittel | Mittel | Library früh testen und einfaches CSS ohne komplexe Styles benutzen. | — |
| CORS-Fehler zwischen Frontend und backend Container. | Mittel | Hoch | CORS-Konfiguration sofort testen, sobald die Container laufen und nicht erst bis am Ende warten. |  |
| Docker Container starten in der falschen Reihenfolge. | Niedrig | Mittel | Von Anfang an Health-Check konfigurieren im docker-compose.yml. |  |
| Rich-Text-Editor verhaltet sich unerwartet oder ist schlecht dokumentiert. | Mittel | Mittel | Library früh genug nach eigenen Kriterien auswählen und dann dabeibleiben. |  |

Tabelle 2 - Risikomanagement Tabelle

# Arbeitsprotokoll (Journal)

| Tag 1 – 07.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: Informieren |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten | - Zeitplan erstellt - Dokument Struktur erstellt - Erste Kapitel ausgefüllt - Use Cases und Anforderungstabelle gemacht - Wahl der Projektmethode angefangen |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Reflexion | Heute war der erste Tag meiner praktischen Arbeit. Ich hatte am Anfang ein wenig Schwierigkeiten einen geeigneten Startpunkt zu finden, aber ich kam schnell in einen guten Arbeitsrythmus. Ich konnte in einem schnellen Tempo die heutigen Aufgaben erledigen, ohne Zwischenfälle und Probleme. Ich bin zufrieden mit meinem Start und denke ich kann sehr gut in den nächsten Tagen darauf aufbauen. |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) | Ich habe für die Erstellung meines Kontext Diagramm auf dieser Website Inspiration gesucht: Kontext Diagramm Beispiel |
| Vergleich mit Zeitplan | Dokumentstruktur und Zeitplan erstellen. Auftragsanalyse, Use-Cases und Anforderungstabelle. Ich konnte beide Aufgaben für heute erfüllen und sogar einen kleinen Teil für morgen vorbereiten |
| Nacharbeiten | - |

| Tag 2 – 08.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: Informieren / Planen / entscheiden |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten | - Recherche durchgeführt - Recherche Tabelle ausgefüllt - IPERKA Begründung geschrieben - Tool Tabelle ausgefüllt - Architekturdiagramm erstellt - ERD erstellt - Decision Matrix geschrieben - Expertenbesuch - Wireframes erstellt |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Reflexion | Heute bin ich besser in die Arbeit gestartet, durch den Zeitplan weiss ich genau, was ich machen muss. Ich konnte meine Arbeiten für heute erledigen und Vorarbeit für morgen machen, so dass ich direkt anfangen kann mit dem Aufsetzen des Projekts. Ich habe keine Probleme mit der Arbeit bisher und ich hoffe das bleibt auch so. Das Expertengespräch verlief auch gut, ich konnte meine Fragen stellen und bekam gute passende antworten. |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) | Ich habe, um die Begründung der Modellierungsmethodik besser beschreiben zu können mir die 3 Normalformend der Datenbank angeschaut. https://www.datenbanken-verstehen.de/datenmodellierung/normalisierung/ |
| Vergleich mit Zeitplan | Recherche: Rich-Text-Editor, PDF-Library, Basic Auth, CORS. Systemarchitektur + ER-Diagramm + Frontend Mockup. Variantenvergleich & Entscheide dokumentieren. Der letzte Punkt ist eigentlich morgen im Zeitplan, ich konnte ihn aber dennoch heute schon beenden. |
| Nacharbeiten | - |

| Tag 3– 09.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: I Realisieren |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten | - Backend erstellt mit https://start.spring.io - Frontend erstellt - Ordner strukturiert - Entities implementiert - PostgreSQL verbunden - Docker Files erstellt - Docker compose File erstellt - Constraints und Schema implementiert |
| Aufgetretene Probleme | Ich hatte Probleme mit meinem Entity «User» da es eine Klasse von Spring gibt, die schon so heisst, darum musste ich meine User Entity umbenennen in AppUser. |
| Reflexion | Heute war der erste Tag mit programmieren, ich fühle mich sehr sicher, da die meisten Dinge schon einige Male implementiert habe und im Zeitplan immer noch einen guten Puffer habe. Ich konnte auch alles umsetzen was ich mir vorgenommen haben und heute schon das DB-Schema vollständig implementieren, was mir auch nicht schwerfiel. |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) | Ich habe heute keine Hilfe in Anspruch genommen ausser zum Erstellen des backend habe ich https://start.spring.io benutzt. |
| Vergleich mit Zeitplan | Projekt-Setup: Spring Boot + React/TS + PostgreSQL verbinden + Docker Grundstruktur. DB-Schema implementieren (PostgreSQL + Constraints). Ich konnte schon das DB-Schema schon heute fertig implementieren und kann morgen mit dem ersten Service und der Security Implementation anfangen. |
| Nacharbeiten | - |

| Tag 4– 10.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: I Realisieren |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten | - Restliche User-Service und Auth-Service fertiggestellt - SecurityConfig mit Basic Auth, BCrypt und Cors konfiguriert - Template-Service vollständig implementiert - Template-Service mit Postman getestet und in PGAdmin überprüft - Zugehörige Dokumentation Kapitel geschrieben - Dokument Design technisch an die Kriterien angepasst |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Reflexion | Mein Tag heute lief sehr gut, ich konnte sehr produktiv meine Arbeiten erledigen. Ich hatte heute sogar die Zeit nebst meinem Arbeiten aus dem Zeitplan, noch die Dokumentstruktur zu überarbeiten und einige Design Änderungen zu machen. Es fällt mir einfach die Services zu implementieren |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) | - |
| Vergleich mit Zeitplan | Backend: User-Services (Mock Basic Auth). Backend: Template-Services (CRUD + Soft Delete). Ich konnte alle User-Services beenden und alle Template Services jetzt schon beenden, dann muss ich sie nicht an Tag 5 machen. |
| Nacharbeiten | - |

# Persönliches Fazit

## Rückblick auf die IPA

## Was hat gut funktioniert

## Was würde ich anders machen

## Persönlicher Lerngewinn

Höchstens eine A4 Seite

# Teil 2 – Projekt

# Kurzfassung

TODO später ausfüllen nicht mehr als eine A4

# Informieren

## Auftragsanalyse

### Ausgangslage und Umfeld

Im Unternehmen werden SADs in unterschiedlichen Formaten und ohne einheitliche Struktur erstellt. Das führt zu Inkonsistenzen und erhöhtem Aufwand beim Vergleichen und Nachvollziehen von Architekturen. Die entwickelte Applikation soll dieses Problem lösen, indem sie eine zentrale Plattform mit standardisierten Templates bereitstellt.

### Projektziel

Am Ende der IPA existiert eine vollständig deploybare Webapplikation mit vier Benutzeroberflächen: einem Login-Screen mit Mock-Authentifizierung, einer Template-Übersicht mit Soft-Delete-Funktion, einer SAD-Übersicht mit einem integrierten Rich-Text-Editor zur Dokumenterstellung und Bearbeitung. Das Backend stellt eine REST-API mit drei Service-Gruppen bereit (User, Template, Document), das Frontend ist in React mit TypeScript geschrieben und die Daten werden in einer PostgreSQL-Datenbank persistiert. Alle drei Komponenten laufen in separaten Docker-Containern und werden über eine docker-compose.yml verwaltet.

### Anforderungsdokumentation

| ID | Typ | Prio | Anforderung (lösungsneutral) | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | Funktional | MUSS | Benutzer kann sich mit Mock-Credentials einloggen (Basic Auth) | Login erfolgreich: Redirect zur Template-Übersicht |
| FA-02 | Funktional | MUSS | Templates anzeigen, erstellen und per Soft Delete ausblenden | Templates erscheinen/verschwinden in der Übersicht |
| FA-03 | Funktional | MUSS | SAD-Dokument per Rich-Text-Editor erstellen und bearbeiten | Inhalt wird persistent in DB gespeichert |
| FA-04 | Funktional | MUSS | SAD-Dokument als PDF exportieren | PDF wird mit dem richtigen Filename heruntergeladen und ist korrekt formatiert |
| FA-05 | Funktional | MUSS | Bestehendes Dokument erneut laden und weiterbearbeiten | Gespeicherter Inhalt wird korrekt geladen |
| NFA-01 | Nicht-funk. | MUSS | Serverseitige Validierung und Sanitizing von allen Eingaben | Kein XSS möglich |
| NFA-02 | Nicht-funk. | SOLL | Restriktive CORS-Konfiguration am Backend | Requests von fremden Origins werden abgelehnt |
| NFA-03 | Nicht-funk. | SOLL | Multi-Container-Deployment via Docker Compose | Alle Container starten stabil und kommunizieren |
| NFA-04 | Nicht-funk. | MUSS | Konsistentes Look & Feel über alle 4 Screens | Einheitliche UI-Sprache erkennbar |

Tabelle 3 - Anforderungen an das Projekt

### Use-Case-Übersicht

| Use Case | Akteur | Vorbedingung | Ablauf | Nachbedingung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | Benutzer | Applikation läuft, Benutzer ist nicht eingeloggt. | Benutzer gibt Benutzername und Passwort ein und klickt auf Login. System prüft Credentials gegen den vordefinierten Mock-Benutzer. | Weiterleitung zur Template-Übersicht. |
| Templates anzeigen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Template existiert. | Benutzer öffnet die Template-Übersicht. System lädt alle aktiven Templates aus der Datenbank und zeigt sie an. | Liste der verfügbaren Templates wird angezeigt. |
| Template erstellen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt | Benutzer klickt auf "Neues Template", gibt Titel und Inhalt (Kapitel/Abschnitte) ein und speichert. System speichert das Template in der Datenbank ab. | Neues Template erscheint in der Template-Übersicht. |
| Template archivieren (Soft Delete) | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Template existiert. | Benutzer klickt auf das Mülleimer Icon bei einem Template, Template verschwindet aus der aktiven Liste. | Template ist ausgeblendet, bleibt aber in der Datenbank erhalten. |
| SAD-Dokument erstellen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, mindestens ein Template existiert. | Benutzer wählt ein Template und klickt auf "Neues Dokument". System erstellt ein leeres Dokument auf Basis der Template-Struktur. | Benutzer landet im SAD-Editor mit der Kapitelstruktur des Templates. |
| SAD-Dokument bearbeiten | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument existiert. | Benutzer öffnet ein bestehendes Dokument, bearbeitet den Inhalt über den Rich-Text-Editor und klickt auf "Speichern". System speichert den HTML-Content in der Datenbank. | Dokument ist mit dem neuen Inhalt gespeichert. |
| SAD-Dokument als PDF exportieren | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument mit Inhalt existiert | Benutzer klickt auf "PDF exportieren". Backend generiert ein PDF aus dem HTML-Content und sendet es als Download zurück. | PDF wird im Browser heruntergeladen. |
| Dokumente anzeigen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument existiert. | Benutzer öffnet die Dokumenten-Übersicht. System lädt alle gespeicherten SADs und zeigt sie mit Status und Erstellungsdatum an. | Liste aller Dokumente mit direktem Zugriff auf Bearbeiten und PDF-Export. |

Tabelle 4 - Use Case Übersicht

### Kontextdiagramm / Systemabgrenzung

Abbildung 2 - Kontextdiagramm

Das Kontextdiagramm zeigt die Systemabgrenzung der SAD-Webapplikation. Innerhalb der blauen, gestrichelten Systemgrenze befinden sich die Technischen Komponenten, die im Rahmen dieser IPA entwickelt werden. Diese Komponenten sind: das React Frontend, das Spring Boot Backend, die PostgreSQL Datenbank und Docker Compose. Diese Komponenten kommunizieren nur intern über das Docker-Netzwerk miteinander.

Ausserhalb der blauen grenze gibt es noch drei externe Elemente. Der Benutzer interagiert über seinen Webbrowser mit der Applikation. Er sendet http-Requests und erhält als Antwort HTML Seiten und JSON-Daten. Das Dateisystem empfängt die vom Backend generierten PDF-Dokumente, welche dem Benutzer als Download bereitgestellt werden. Der Auftraggeber ist auch ausserhalb des Systems, das er nur die Anforderungen und den Scope vorgibt.

## Informationsrecherche

| Thema | Quelle | KI-Unterstützung |
| --- | --- | --- |
| Rich-Text-Editor Libraries | https://www.bestdevops.com/top-10-rich-text-editors-tools-in-2025-features-pros-cons-comparison/ https://quilljs.com/docs https://tiptap.dev/docs | Nein |
| PDF-Generierung aus HTML | https://github.com/flyingsaucerproject/flyingsaucer https://pdfbolt.com/blog/html-to-pdf-java-flying-saucer | Nein |
| Spring Boot Basic Auth Konfiguration | https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/basic.html | Nein |
| Input Sanitizing / XSS-Schutz | https://owasp.org/www-community/attacks/xss/ https://jsoup.org/ https://owasp.org/www-community/attacks/xss/ | Nein |
| CORS-Konfiguration in Spring Boot | https://spring.io/guides/gs/rest-service-cors | Nein |

Tabelle 5 - Informationsrecherche

Vor Beginn der Entscheidung Phase, mussten noch die Themenbereiche recherchiert werden, zu denen noch nicht sehr grosse Kenntnisse vorhanden waren und bei denen es mehrere Lösungsoptionen gibt.

Für die Auswahl des Rich-Text-Editor wurden verschiedene Libraries verglichen. Als Hilfe diente ein Vergleichsartikel, der die zehn verbreitetsten Libraries anhand ihres Funktionsumfang, der Lizenz und der Integrationsmöglichkeit miteinander vergleicht. Dazu wurden die Dokumentationen von TipTap und Quill.js genauer angeschaut.

Für die PDF-Generierung wurde Flying Saucer als passende Lösung gewählt. Das offizielle GitHub-Repository gibt einen guten Einblick über den Entwicklungsstand und die vorhandenen Features. Zusätzlich wurde auch ein Artikel über die Integration von Flying Saucer in einem Spring Boor Projekt angeschaut, der Schritt für Schritt eine typische Konfiguration erklärt.

Die Informationen zu Basic Authentication in Spring Boot kommen aus der offiziellen Spring Security Dokumentation. Diese erklärt die Einrichtung eines SecurityFilterChain-Beans wie auch die Konfiguration des http Basic Auth Mechanismus für REST-APIs.

Für den Schutz vor Cross-Site-Scripting (XSS) wurden zwei Quellen analysiert. Die OWASP Dokumentation beschreibt die Angriffsvektoren und gute Gegenmassnahmen. Die josoup Dokumentation zeigt, wie HTML-Inhalte aus Rich-Text-Editor serverseitig bereinigt werden können, bevor sie in der Datenbank gespeichert werden.

Die CORS-Konfiguration wurde anhand des offiziellen Spring-Guide erarbeitet. Dieser zeigt, wie CORS lokal mit @CrossOrigin konfiguriert wird und wie die erlaubten Origins, Methoden und Header eingeschränkt werden können.

## Wahl der Projektmethode: IPERKA

Die Wahl der Projektmethode für diese IPA fiel auf IPERKA, da diese sehr gut auf den Ablauf einer IPA passt. Die sechs Phasen der IPERKA Methode geben eine klare Reihenfolge vor. Diese Strukturierte Vorgehens Methode verhindert, dass man einfach loscodiert und später merkt, dass man etwas falsch verstanden hat oder eine bessere Lösung übersehen hat.

Abbildung 3 - IPERKA Modell

Im Vergleich zu Scrum oder Kanban ist IPERKA für dieses Projekt passender, weil allein daran gearbeitet wird. Scrum ist auf ein Team mit mehreren Mitgliedern ausgelegt und brauchte Rollen wie ein Product-Owner oder Scrum Master, die nicht vorhanden sind. Kanban wiederum gibt keine klare Phasenstruktur vor, was bei einem Projekt wie diesem mit festem Abgabetermin und begrenzten 80 Stunden Arbeitszeit schnell dazu führen kann, dass man den Überblick verliert. IPERKA hingegen gibt genau die benötigte Struktur für den Aufgabenumfang der IPA.

# Planen

## Entwicklungs- und Laufzeitumgebung

### Wichtige Tools

| Tool | Version | Verwendungszweck |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio Code | 1.97.2 (Universal) | Frontend-Entwicklung (React/TypeScript) |
| Java | 21 | Programmiersprache |
| MacOS x | 15.7.5 | Betriebssystem |
| React | 19 | UI-Framework |
| Spring Boot | 3.4.5 | Framework für REST-API |
| TypeScript | 5.9 | Typsicheres JavaScript |
| Podman Desktop | 1.26.1 | Containerisierung (Frontend, Backend, DB) |
| Git | 2.46.0 | Versionierung |
| pgAdmin 4 | 9.13 | Datenbank UI Plattform |
| Vite | 8 | Build Tool und Dev-Server |

Tabelle 6 - Wichtige Tools und Versionen

Die Entwicklungsumgebung wurde so eingerichtet, dass das Frontend und das Backend unabhängig voneinander entwickelt und getestet werden können. Beides wird im Visual Studio Code entwickelt.

Für die Datenbank wird pgAdmin 4 verwendet um Tabellen, Daten und Constraints während der Entwicklung ansehen und überprüfen zu können. Für die Versionierung wird Git benutzt, nach jedem Arbeitstag wird der aktuelle Stand commited und auf das GitHub Repository gepusht.

Die Laufzeitumgebung basiert auf Docker und Podman Desktop. Alle drei Komponenten werden über eine docker-compose.yml als separate Container gestartet. Diese Konfiguration ist so, dass die Applikation in einer konsistenten Umgebung läuft und auf jedem System identisch reproduziert werden kann.

### Architekturdiagramm

Abbildung 4 – Architekturdiagramm

Die Applikation besteht aus drei Docker-Containern, die über ein gemeinsames Docker-Netzwerk miteinander kommunizieren.

Der Frontend-Container stellt die React-Applikation auf Port 3000 bereit und kommuniziert über HTTP mit dem Backend-Container auf Port 8080. Das Backend übernimmt die gesamte Geschäftslogik, die REST-API, die Authentifizierung sowie die PDF-Generierung und greift über JDBC auf den Datenbank-Container auf Port 5432 zu. Die Startreihenfolge wird über depends_on in der docker-compose.yml sichergestellt: Das Frontend startet erst wenn das Backend bereit ist, das Backend erst wenn die Datenbank läuft.

Projektstruktur hinzufügen am Ende wenn Projekt fertig ist

## Risikomanagement

Die Risiken wurden zu Beginn der IPA identifiziert und sind in Kapitel 2.3 tabellarisch dokumentiert. Im Verlauf der Planungsphase haben sich keine zusätzlichen Risiken mehr ergeben, die noch nicht in der Tabelle erfasst waren. Die Risikotabelle wird täglich im Rahmen des Arbeitsjournals überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

## Datenmodell (ERD)

### Begründung der Modellierungsmethodik

Für die Datenbankmodellierung wurde das relationale Modell gewählt mit einer ER-Diagramm Dokumentation.

Die Entscheidung fiel auf diese Lösung, weil die Daten der Applikation klare Abhängigkeiten haben. Ein SAD-Dokument basiert immer auf einem Template, und beide wurden von einem Benutzer erstellt und sind ihm somit zugeordnet. Mit einem relationalen Modell lassen sich solche Beziehungen, konsistent abbilden. Eine dokumentbasierte Datenbank wie MongoDB wäre nicht so passend gewesen, da die Datenstruktur von Anfang an feststand und keine flexible oder schemalose Speicherung benötigt wird.

Beim Entwerfen des Modells wurden die ersten drei Normalformen berücksichtigt. Alle Attribute sind atomar und es gibt keine Wiederholungsgruppen (1NF), alle Nicht-Schlüsselattribute hängen vollständig vom Primärschlüssel ab (2NF), und es bestehen keine. Transitiven Abhängigkeiten zwischen den Feldern (3NF).

Als Primärschlüssel werden UUIDs gewählt anstatt einfache Integer. Das hat den Vorteil, dass IDs auch ausserhalb der Datenbank generiert werden können, dass man die IDs nicht voraussagen kann und dass man bei einem Potenziellen Ausbau einfacher skalieren kann.

Das Soft Delete bei SAD_TEMPLATES wird mit dem Attribut deleted_at gelöst. Anstatt den Datensatz komplett zu löschen, wird einfach ein Zeitstempel gesetzt. Alles mit einem gesetzten deleted_at-Wert ist archiviert und wird in normalen Abfragen nicht mehr auftauchen. So gehen keine Daten verloren und Templates können wieder hergestellt werden. Auch kann man bei einem potenziellen Ausbau der Applikation eine Funktion einbauen, bei der man durch den Zeitstempel das gelöschte Template schnell und einfach wieder finden kann.

Für häufig abgefragte Felder wie created_by und template_id werden Datenbankindizes gesetzt, um die Abfrageperformance zu optimieren.

### ER-Diagramm

Abbildung 5 - ER-Diagramm

## UI-Planung (Wireframes)

Diese Wireframes wurden auf Papier erstellt, um den grundlegenden Screen-Flow und die Benutzeroberfläche vor der Implementierung zu planen. Das Ziel war es die wichtigsten UI-Elemente und den Navigationsfluss frühzeitig festzulegen ohne viel Zeit in ein Detailliertes Design zu investieren.

Login Screen:

Besteht aus einem einfachen Formular mit Benutzernamen und Passwort sowie einem Login Button. Bei einer falscher Passwort Eingabe wird ein Fehler angezeigt. Das eingegebene Passwort wird maskiert, so dass niemand sehen kann, was eingegeben wird.

Template Screen:

Der Template Screen zeigt eine Übersicht über alle vorhandenen Templates. Man kann durch einen Button ein neues Template erstellen und auch Soft-deleten also archivieren. Man kann auch durch die Navigation im Header zwischen den zwei verschiedenen Seiten navigieren.

Document Screen:

Ist sehr ähnlich aufgebaut wie der Template-screen. Er zeigt eine Übersicht von allen SAD-Dokumenten mit Export, Delete und Edit Button. Von hier können Dokumente geöffnet werden.

Create Template:

Der Create Template Screen zeigt ein Formular mit einem Titel-Feld und einem Rich-Text-Editor zur Definition der Template-Struktur, abgeschlossen mit Save und Cancel Buttons.

Edit Document:

Der Edit Document Screen zeigt den eigentlichen SAD-Editor. Es gibt ein Titel-Feld für den Dokumentnamen sowie der Rich-Text-Bereich für den Inhalt mit einer Formatting Toolbar für die wichtigsten Dokument Formatierungen. Ein Back-Button ermöglicht die Rückkehr zur Dokumentübersicht, ohne den Inhalt zu verlieren.

Die fertige Implementierung orientiert sich an diesen Wireframes. Das finale Resultat wird in Kapitel 9.8 dokumentiert.

# Entscheiden

## Rich-Text-Editor Library

| Kriterium | Gewichtung | Quill.js | TipTap |
| --- | --- | --- | --- |
| React-Integration | 40% | 2 – Kein offizieller React Support, Community Wrapper nötig | 5 – Offizieller @tiptap/react Support, hook basiert |
| Lizenz (Open Source) | 15% | 5 - Gratis | 4 – Extension sind teils kostenpflichtig |
| Sanitizing-Support | 25% | 3 – Kein eingebautes Sanitizing, muss unabhängig gelöst werden | 3 – Kein eingebautes Sanitizing, jsoup nötig |
| Dokumentationsqualität | 20% | 3 – Doku vorhanden aber ist veraltet | 5 – Sehr ausführliche Doku, aktiv gepflegt |
| Score |  | 2.9 | 4.35 |

Tabelle 7 - Decision Matrix Rich-Text-Editor

Entscheid: TipTap

TipTap wurde ausgewählt, weil es offiziellen React-Support hat. Die Integration in ein React/TypeScript Projekt ist dadurch sehr viel einfacher und typsicherer als es bei Quill.js währe. Die Dokumentation ist aktuell auf einem guten und neuen Stand was bei anstehenden Problemen hilfreich sein könnte. Das Sanitizing wird bei beiden Tools serverseitig gemacht, weshalb dieses Kriterium nicht entscheidend ist.

## PDF-Generierung Library

| Kriterium | Gewichtung | Flying Saucer | iText / OpenPDF |
| --- | --- | --- | --- |
| HTML/CSS Support | 35% | 5 – Rendert direkt aus HTML/CSS, perfekt für Rich-Text-Output | 2 – Kein direkter HTML-Support, zusätzliche API nötig |
| Lizenz (Open Source) | 30% | 5 - Gratis | 3 – iText: teils kostenpflichtig OpenPDF: Gratis |
| Spring Boot Integration | 25% | 4 – Einfache Maven-Dependency | 3 – Funktioniert ist aber mehr Boilerplate |
| Output-Qualität | 20% | 4 – Gute Qualität bei einfachem CSS | 4 – Stabile Qualität, Layout muss aber programmiert werden |
| Score |  | 4.4 | 2.85 |

Tabelle 8 - Decision Matrix PDF-Generierung Library

Entscheid: Flying Saucer

Flying Saucer wurde gewählt, weil es genau für den Anwendungsfall dieser IPA gebaut ist. Es nimmt XHTML-Input und konvertiert ihn zu PDF, ohne dass das Layout neu programmiert werden muss. Bei iText und OpenPDF hätte es erfordert, dass der HTML-Content zuerst geparst und dann durch zusätzliche Funktionen in PDF-Elemente übersetzt wird, was um einiges aufwändiger ist. Da Flying Saucer auch eine frei benutzbare Library ist, war dies die klare Wahl.

## Datenbankwahl: PostgreSQL

PostgreSQL wurde als Datenbank gewählt, weil es sich optimal in die Docker-basierte Infrastruktur integriert und ein offizielles Docker-Image bereitstellt. Im Vergleich zu MySQL bietet PostgreSQL eine bessere UUID-Unterstützung als nativen Datentyp und robusteres Verhalten bei Constraints. Die In-Memory Datenbank H2 wurde, ausgeschlossen, da die Daten über Container-Neustarts erhalten bleiben müssen und H2 hauptsächlich für Tests geeignet ist. Spring Boot unterstützt PostgreSQL über Spring Data JPA ohne zusätzliche Konfiguration, was die Integration um einiges vereinfacht.

## Weitere Entscheide

Mock-Auth statt JWT:

Für diese IPA wurde Basic Authentication mit einem Mock Benutzer gewählt, da eine vollständige JWT-Implementierung zu aufwändig wäre im 10 Tage Zeitraum. Basic Auth ist in Spring Security mit wenigen Zeilen konfigurierbar und reicht komplett aus für unseren vordefinierten Mock User. Die Architektur ist so aufgebaut, dass die Authentifizierung später durch ein produktives Modul auf Kunden Seite ersetzt werden kann.

CORS restriktiv:

Die CORS-Konfiguration wird bewusst restriktiv gehalten, nur der Port des Frontend-Container wird als erlaubter Origin eingetragen. Requests von anderen Origins werden abgelehnt. Diese Entscheidung enzspricht den Anforderungen und verhindert unautorisierten API-Zugriff von ausserhalb.

# Realisieren

## Datenbank Implementierung

### SQL-Schema

Das Datenbankschema wird durch JPA/Hibernate automatisch aus den vorhandenen Entity-Klassen generiert. Die folgenden SQL-Statements wurden durch JPA/Hibernate bei der Ausführung des Backend automatisch generiert und ausgeführt.

Sad_documents:

Hibernate:

create table sad_documents (

id uuid not null,

created_at timestamp(6) not null,

html_content TEXT not null,

title varchar(255) not null,

updated_at timestamp(6) not null,

created_by uuid,

template_id uuid,

primary key (id)

)

Sad_templates:

Hibernate:

create table sad_templates (

id uuid not null,

created_at timestamp(6) not null,

deleted_at timestamp(6),

html_content TEXT not null,

title varchar(255) not null,

updated_at timestamp(6) not null,

created_by uuid,

primary key (id)

)

Users:

Hibernate:

create table users (

id uuid not null,

password varchar(255) not null,

username varchar(255) not null,

primary key (id)

)

Foreign Key Constraints:

Hibernate:

alter table if exists sad_documents

add constraint FKfw71aw3xk3vdfal78x2mc3hqk

foreign key (created_by)

references users

Hibernate:

alter table if exists sad_documents

add constraint FKimy9d0anoywtuks8sag3aq83

foreign key (template_id)

references sad_templates

Hibernate:

alter table if exists sad_templates

add constraint FKb59fs4e2vwho77tw5bxr483da

foreign key (created_by)

references users

### Sicherheit und Integrität

Zugriffssicherheit:

- Es ist nur eine Datenbankverbindung vom Backend aus möglich, das frontend hat kein Zugriff.

- Die Zugangsdaten werden in der .env Datei gespeichert und von dort benutzt, sie können nirgends im Code gefunden werden.

- Die Datenbank ist intern im Docker-Netzwerk erreichbar und nur für lokale Tools wie pgAdmin nach aussen freigegeben.

Datenintegrität durch Constraints:

| Constraint | Wo wird er verwendet | Zweck |
| --- | --- | --- |
| PRIMARY KEY | Id in allen Tabellen | Für die Identifikation der Datensätze |
| NOT NULL | Title, html_content, created_at, updated_at | Verhindert, dass Dateien unvollständig sind |
| UNIQUE | username in der users tabelle | Verhindert doppelte Benutzernamen |
| FOREIGN KEY | created_by, template_id | Für die Referenzieren, das keine Datensätze verloren gehen |
| UUID (PRIMARY KEY) | Alle Tabellen | Die IDs sind sicher für öffentliche API-Endpoints, weil man sie nicht erraten kann |

Tabelle 9 - Constraint Übersicht

Soft Delete für sad_templates

Anstatt die Templates komplett aus der Datenbank zu löschen, wird deleted_at benutzt. Das schützt die Dokumente, welche auf ein Template referenzieren. Beim soft-deleten des Templates bleibt die Referenz vom Dokument gültig.

### Indexierung und Performance

Gesetzte Indizes:

SadTemplate.java

@Table(name = "sad_templates", indexes = {

@Index(name = "sad_templates_created_by", columnList = "created_by"),

@Index(name = "sad_templates_deleted_at", columnList = "deleted_at")

})

SadDocument.java

@Table(name = "sad_documents", indexes = {

@Index(name = "sad_documents_created_by", columnList = "created_by"),

@Index(name = "sad_documents_template_id", columnList = "template_id")

})

created_by (beide Tabellen):

Die häufigste Abfrage ist es, alle Dokumente/Templates des aktuell eingeloggten Benutzers anzuzeigen. Ohne Index müsste die Datenbank alle Zeilen scannen. Mit Index wird direkt auf die wichtigen Einträge gesprungen.

deleted_at (sad_templates):

Jede Abfrage auf aktive Templates enthält WHERE deleted_at IS NULL. Der Index beschleunigt diesen Filter erheblich, sobald die Tabelle wächst.

template_id (sad_documents):

Ermöglicht schnelles Nachschlagen aller Dokumente, die auf ein bestimmtes Template basieren — relevant z.B. beim Löschen oder Aktualisieren eines Templates.

Primärschlüssel:

PostgreSQL erstellt automatisch einen Index auf jede PRIMARY KEY Spalte. Die id-Felder von allen Tabellen sind damit ohne zusätzliche Konfiguration bereits indexiert.

## Backend – Projekt-Setup und Architektur

Das Backend wurde mit dem spring Initializr initialisiert. Es verwendet Maven als Build Tool und Java als Programmiersprache. Die Abhängigkeiten, welche benutzt werden, sieht man unten auf dem Bild auf der rechten Seite.

Abbildung 6 - Spring initializr

Es mussten auch noch manuell neue Dependencies im pom.xml File hinzugefügt werden. Das springdoc Dependency braucht es für die Dokumentation der Endpunkte mit Swagger. Das flying-saucer Dependency ist für die PDF-Generierung aus HTML zuständig und die jsoup Dependency braucht es für den Schutz vor Cross-Site-Scripting.

<dependency>

<groupId>org.springdoc</groupId>

<artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>

<version>2.8.6</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.xhtmlrenderer</groupId>

<artifactId>flying-saucer-pdf</artifactId>

<version>9.9.4</version>

</dependency>

<dependency>

<groupId>org.jsoup</groupId>

<artifactId>jsoup</artifactId>

<version>1.18.3</version>

</dependency>

## Backend – User-Service (Basic Auth)

Für die Authentifizierung wird Basic Auth benutzt. Bei jedem Request muss vom Client einen Authorization-Header mit gesendet werden in dem ein gültiger Benutzername und Password ist. In diesem Fall müssen die Werte des Mock User im Authorization-Header sein.

Wichtige Stellen aus dem SecurityConfig.java File

.sessionManagement(session ->

session.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS))

Diese Stelle, dass die API stateless ist, das heisst es werden keine Sessions gespeichert. Daraus folgt, dass jeder Request den Authorization-Header nochmal neu mitsenden müssen.

.authorizeHttpRequests(auth -> auth

.requestMatchers("/swagger-ui/**", "/v3/api-docs/**", "/api/health").permitAll()

.requestMatchers("/api/**").authenticated()

)

Hier wird definiert, dass der Swagger-UI und der Health-Endpoint öffentlich zugänglich sind ohne Authorization. Alle anderen Endpoints verlangen eine gültige Authentifizierung. Requests, welche keine oder falsche Authorization-Header Inhalte mitsenden, erhalten einen 401 Unauthorized Error.

.httpBasic(basic -> {});

Aktiviert HTTP Basic Authentication in Spring Security.

@Bean

public PasswordEncoder passwordEncoder() {

return new BCryptPasswordEncoder();

}

Die Passwörter werden mit diesem Passwort encoder, der Bcrypt benutzt gehasht und gespeichert. Passwörter werden aus Sicherheitsgründen nie im Klartext gespeichert

Cors Konfiguration:

config.setAllowedOrigins(List.of("http://localhost:3000"));

config.setAllowedMethods(List.of("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS"));

config.setAllowCredentials(true);

Durch diese Konfiguration sind nur Requests vom Frontend-Container auf dem Port 3000 erlaubt. Requests von einem anderen Ort werden vom Browser blockiert. config.setAllowCredentials(true);  ist nötig, dass der Browser die oben beschriebenen Authorization-Header mitsenden darf.

Postman Tests:

Abbildung 7 - Erfolgreicher Login Request

Abbildung 8 - Fehlgeschlagener Login Request

## Backend – Template Service

Der Template-Service besteht aus fünf CRUD-Operationen

- Alle aktiven Templates abrufen

- Ein einzelnes Template abrufen

- Ein neues Template erstellen

- Ein bestehendes Template aktualisieren

- Ein Template archivieren (Soft Delete

Aktives Template Filtern:

return repository.findAllByDeletedAtIsNull()

.stream()

.map(TemplateDto.Response::from)

.toList();

Zum alle aktiven Templates aufzurufen, wird findAllByDeletedAtisNull benutzt, da es nur die Templates zurückgibt, bei welchen deleted_at nicht gesetzt ist. Archivierte Templates erscheinen somit in der Liste nicht mehr, aber in der Datenbank bleiben sie gespeichert.

Soft Delete:

public void softDelete(UUID id) {

SadTemplate template = findActiveOrThrow(id);

template.setDeletedAt(LocalDateTime.now());

repository.save(template);

}

Beim Archivieren wird der aktuelle Zeitstempel in deleted_at gesetzt. Durch diesen Stempel wird er von der findAllByDeleteAiIsNull funktion nicht mehr zurückgegeben und somit archiviert. Das schützt alle SAD-Dokumente, die auf dieses Template referenzieren, da ihre Foreign Key gültig bleiben auch wenn das Template vermeintlich gelöscht wurde.

Creator speichern:

AppUser user = userRepository.findByUsername(username)

.orElseThrow(() -> new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND, "User not found"));

template.setCreatedBy(user);

Beim Erstellen eines Template, wird der eingeloggte Benutzer über principal.getName() aus dem Security-Context gelesen und als created_by abgespeichert.

Fehlerbehandlung:

private SadTemplate findActiveOrThrow(UUID id) {

return repository.findByIdAndDeletedAtIsNull(id)

.orElseThrow(() -> new ResponseStatusException(

HttpStatus.NOT_FOUND, "Template nicht gefunden: " + id

));

}

Alle Operationen, die ein Template mittels der ID suchen verwenden findByIdAndDeletedAtIsNull. Das stellt sicher, dass auf archivierte Templates nicht mehr zugegriffen werden kann. Ein GET oder PUT-Request auf ein archiviertes Template gibt HTTP 404 zurück.

Abbildung 9 - Archivierte Templates in der Datenbank

Abbildung 10 - Get Request zum alle Aktiven templates bekommen

## Backend – Document-Services + PDF-Generierung

### Input Sanitizing

## REST-API Dokumentation

### Request / Response Beispiele

## Docker-Setup

### docker-compose.yml

Das ist mein Docker compose file (besserer einleitungs schreiben)

services:

db:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_DB: ${DB_NAME}

POSTGRES_USER: ${DB_USER}

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

ports:

- "5432:5432"

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_USER:-user} -d ${DB_NAME:-saddb}"]

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

backend:

build: ./backend

ports:

- "8080:8080"

environment:

DB_HOST: db

DB_PORT: 5432

DB_NAME: ${DB_NAME}

DB_USER: ${DB_USER}

DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}

MOCK_USERNAME: ${MOCK_USERNAME}

MOCK_PASSWORD: ${MOCK_PASSWORD}

depends_on:

db:

condition: service_healthy

frontend:

build: ./frontend

ports:

- "3000:80"

depends_on:

- backend

volumes:

postgres_data:

### Netzwerkkonfigurationen

Die oben gezeigte docker-compose.yml Datei definiert drei Services, die zusammen die Applikation ergeben. Docker Compose erstellt automatisch ein internes Netzwerk, über das die Container sich gegenseitig über den Hostnamen erreichen. Das heisst, das Backend verwendet «db» als Hostname für die Datenbankverbindung und die Nginx leitet API-Anfragen an «backend:8080» weiter. Diese Hostnamen funktionieren nur intern zwischen diesen Containern.

Der db-Service verwendet das offizielle postgres:16 Image. Der Port 5432 wird nach aussen freigegeben, damit pgAdmin lokal auf die Datenbank zugreifen und sie visualisieren kann. Die daten werden in einem Volumen gespeichert, damit sie nicht verloren gehen, wenn der Container neu gestartet wird. Und es wird regelmässig von einen Health Check geprüft, ob die Datenbank bereit ist, bevor die anderen Services gestartet werden dürfen.

Der backend-Service wird aus dem im Backend Ordner liegenden Dockerfile gebaut und läuft auf dem Port 8080. Er startet erst wenn der db-service den Health Check bestanden hat damit Spring Boot beim Starten sicher eine Datenbankverbindung hat.

Der frontend-Service wird auch aus einem Dockerfile gebaut, welches aber im Frontend Ordner liegt. Nginx bringt die gebaute React-Applikation auf den Port 3000 und leitet alle Anfragen auf den API-Endpoint an den Backend-Container weiter. Der frontend-Service startet erst nach dem backend-Service.

Der Kommunikationsfluss zwischen den Komponenten wird in Kapitel 7.1.2 durch das Architekturdiagramm zusammenfassend dargestellt.

### Umgebungsvariabeln

Alle sensitiven Konfigurationswerte werden über eine .env Datei gespeichert, welche nicht im Git-Repository eingecheckt ist. Es gibt auch ein env.example Datei, welche auflistet, welche Variablen benötigt werden,

env.example:

# DB Configuration

DB_NAME=your_db_name

DB_USER=your_db_user

DB_PASSWORD=your_db_password

# Mock-User

MOCK_USERNAME=your_username

MOCK_PASSWORD=your_password

## Frontend – Screens und Komponenten

### Screen 1 - Login

### Screen 2 – Template Übersicht

### Screen 3 – Dokumenten Übersicht

### Screen 4 – SAD-Editor

### Konsistenz und Screen-Flow

## Sicherheitsmassnahmen – gesamtüberblick

## Versionierung (GitHub & OneDrive)

### GitHub

Der gesamte Code des Projekts wird täglich auf dieses Repository commited und gepusht: https://github.com/rubenschneebeli/IPA_SAD_Tool

TODO Hier später noch screenshot von den commits

### OneDrive

Der IPA-Bericht und der IPA-Zeitplan werden automatisch bei Änderungen auf OneDrive gesichert. Dadurch ist sichergestellt, dass bei einem lokalen Geräteausfall keine Arbeit verloren geht. Zusätzlich wird jeden Abend eine Kopie vom Bericht gemacht und auf dem Repository gespeichert.

Abbildung 11 - OneDrive Dokument Abspeicherung

Später Screenshot vom Bericht im Repo zeigen

# Kontrollieren – Testing

## Testinfrastruktur und Testumfeld

## Testarten und Begründung

## Testdrehbuch

## Testbericht

## Verbesserungspotenzial und Nacharbeiten

# Auswerten

## Zielerreichung

## Reflexion

# Installationsanweisung

## Systemvoraussetzungen

## Installation und Start

Commands für das lokale starten der Applikation

| Aktion | Command |
| --- | --- |
| DB starten | podman compose up db |
| Backend starten | cd backend && ./mvnw spring-boot:run |
| Frontend starten | cd frontend && npm run dev |

Tabelle 10 - Lokale Commands

Commands zum Starten der Docker Container

| Aktion | Command |
| --- | --- |
| Alle Container zusammen starten | podman compose up --build |
| Alle Container Stoppen | podman compose down |
| Nur DB starten | podman compose up db |
| Nur backend starten | podman compose up backend |
| Nur Frontend starten | podman compose up frontend |
| DB-Daten löschen | podman compose down -v |

Tabelle 11 - Docker Commands

## Konfigurationsparameter

# Benutzeranleitung

## Login

## Template erstellen und verwalten

## SAD-Dokument erstellen und bearbeiten

## PDF-Export

# Glossar

# Quellenverzeichnis

## Verzeichnisse

### Tabellenverzeichnis

Tabelle 1- Projekt-Akteure mit ihren Verantwortlichkeiten	6

Tabelle 2 - Risikomanagement Tabelle	11

Tabelle 3 - Anforderungen an das Projekt	17

Tabelle 4 - Use Case Übersicht	18

Tabelle 5 - Informationsrecherche	20

Tabelle 6 - Wichtige Tools und Versionen	22

Tabelle 7 - Decision Matrix Rich-Text-Editor	28

Tabelle 8 - Decision Matrix PDF-Generierung Library	29

Tabelle 9 - Constraint Übersicht	33

Tabelle 10 - Lokale Commands	41

Tabelle 11 - Docker Commands	41

### Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1- Projektaufbauorganisations- Diagramm	7

Abbildung 2 - IPA Zeitplan	10

Abbildung 3 - Kontextdiagramm	19

Abbildung 4 – Architekturdiagramm	23

Abbildung 5 - ER-Diagramm	25

Abbildung 6 - Spring initializr	35

# Anhang